关于“国家级植物学实验教学示范中心”建设方案(讨论稿)

高等学校实验教学示范中心的建设和评审工作从2005年开始，2007年纳入高等教育质量工程建设项目。目前，我校有1个国家级和8个省级实验教学示范中心。为使我校的国家级植物学实验教学示范中心在2010年顺利接受国家验收，特拟定如下建设方案。

一、成立“实验教学建设指导委员会”

为加强学校对实验教学建设的重视，更便于学校实验教学改革和实验管理机制的统筹部署与安排，设立由分管副校长任主任，相关职能部门负责人、有关专家共同组成的“实验教学建设指导委员会”，明确其职责、任务，指导、审查学校实验教学示范中心建设工作，制定相关政策，协调各方关系，完善实验教学管理机制、运行机制与机构设置，并行文发布。

二、确定建设指标体系

根据《教育部关于开展高等学校实验教学示范中心建设和评审工作的通知》（教高〔2005〕8号）和《教育部关于开展高等学校实验教学示范中心建设和评审工作的补充通知》（教高〔2007〕10号）精神，依据国家级实验教学示范中心的评审指标体系，参照自治区级的实验教学示范中心评审指标体系，制定我校的实验教学示范中心建设指标体系。

三、确定实验教学示范中心机构设置

为保证实验教学示范中心建设工作的顺利进行和可持续发展，结合我校的具体情况，明确实验教学示范中心机构设置，并赋予一定的职权和政策支持。

四、制定实验教学的管理机制和运行机制

根据教育部建设实验教学示范中心的精神，探索并制定适应学生实践能力和创新精神培养的现代实验教学管理机制和运行机制。

五、实验教学环境与条件的完善与建设

1.建立互动实验室

分别建立植物学、植物生理学互动实验教室各1个，主要用于开展综合性实验教学。

2.完善各功能实验室的建设

如植物切片室的设备配套与完善。

六、实验教学内容的改革与实验教材建设

1.实验教学项目的改革

根据各课程实验教学的需要，将实验项目分解开来，每位任课教师根据实验内容承担1-2个实验项目的改革，并依据教育部对本科教学评估的要求，设计出验证型、综合型、设计型实验项目，经集体研讨认定并整理成文；

编写、出版：（1）《植物学实验指导》

（2）《植物分类学实验实习指导》

（3）《植物生理学实验指导》

（4）《植物生态学实习指导》

（此类教材应纳入学校教材出版计划）

2.创新性实验项目的改革

将创新性实验教学的改革与大学生创新项目结合起来，由指导教师从其承担的科研课题中抽调出论文题目，并承担其实验经费，实验中心提供实验条件，从1-2年级大学生中遴选，2-3年完成实验并撰写论文，由实验中心提供版面费鼓励发表，并作为中心的研究成果，注明“植物学实验教学示范中心资助”。经学术委员会审核合格者可认定为该生的本科毕业论文。

3.进一步完善实习教学基地的建设和成果总结

作为植物分类学、树木学、植物资源学、生态学等课程的实习教学基地，进一步完善萨拉齐分院、赛罕乌拉教学实习基地的建设，制定其管理制度。配合教学实习，由实验中心资助，分别由萨拉齐分院和本院相关课程任课教师编写：

（1）《萨拉齐教学实习基地植物检索表》

（2）《赛罕乌拉教学实习基地植物检索表》

七、优质实验教学资源的建设

以数字植物标本室为核心，充分利用和发挥各项科研成果的作用，如根系研究、孢粉研究、种质资源研究等成果，积极开展实验教学资源平台建设，充分显示我校的地区特色和历史积淀，实现示范中心为全国高等学校提供共享成果、发挥示范辐射作用的职能。

八、网络与信息化建设

1.确定示范中心联络员，并接受教育部组织的信息化培训；

2.建立“国家级植物学实验教学示范中心”网站，实现示范中心管理与实验教学资源管理的信息化；实验教学中心要有相应的主页，网站要体现《国家级实验教学示范中心评审指标体系》相应的观测点，网页的设计可参照外校已经立项的实验教学示范中心网页。主要应体现实验教学示范中心对学生的开放以及互动的功能，学生可在网站上进行预约和选课、老师在网站上给学生答疑等。

3.建立虚拟实验教学平台，购置与之匹配的数码体式显微镜、数码生物显微镜，及与之配套的教学软件，以教学改革立项的形式，探讨开辟网络实验教学课堂的途径与方式。

九、实验队伍管理与建设

随着示范中心的建立和发展，工作难度、工作强度必然随之加大。为适应实验教学内容和要求的需要，要求：

1.每一位实验管理人员必须是多面手，至少掌握2-3门课程的教学内容，掌握管辖范围内仪器设备的基本维护与修理；

2.学校应定期对实验管理人员进行技能培训和测试；必要的可派到校外进修学习；

3.积极吸纳责任心强、敬岗爱业、踏实肯干的高学历青年实验管理人员；

4.为稳定实验教学队伍，鼓励实验管理人员不断提高业务水平和素质培养，学校设立内聘正高级职称岗位；对8小时以外的实验教学给予加班补助。

十、加大示范中心建设投资力度

在充分合理利用国家投资的50万元建设费的基础上，学校必须给予一定的配套资金，同时，积极争取自治区教育厅的大力资助，主要用于：

1.充分调研，到校外前期国家级实验教学示范中心学习、取经；

2、完善实验教学中心仪器的配置和环境条件整合。

实验教学中心的仪器设备配置要具有一定的前瞻性，品质精良，组合优化，数量充足，满足综合性、设计性、创新性等现代实验教学的要求。实验室环境、安全、环保符合国家规范，设计人性化，具备信息化、网络化、智能化条件，运行维护保障措施得力，适应开放管理和学生自主学习的需要。

3、实验教学中心的网站建设

4、实验教学资源和示范中心管理的信息化建设

5、实验教材的编写、出版和实验教学成果的获取与论文发表

6、示范中心建设的劳务补助

十一、设立示范中心建设的奖励制度

对从事示范中心建设付出劳动的有功人员给予奖励；对实验管理人员额外付出劳动的给予工作补贴；对示范中心聘用的专家给予工作补贴。

内蒙古农业大学植物学实验教学中心

2009年7月15日